## 三维布置设计平台进度跟踪表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 需求跟踪阶段 |  |  |  |  | 功能研发阶段 |  |  | 内部测试阶段（内部、驻场） |  |  | CNPE测试阶段 | [7 empty] | 功能部署迭代（试运行）阶段 |  |  | 功能正式部署阶段 |  |  | 延误原因 | 延误责任方 | 备注 | 解决方案
|  |  | 需求、研发跟踪人 | 业主对接人 | 需求启动时间 | 需求确定时间 | 需求进展情况说明 | 研发负责人 | 研发完成时间 | 研发进展情况说明 | 内测负责人 | 内测完成时间 | 内测进展情况说明 | CNPE对接人 | 测试1时间 | 测试1结果 | 测试2时间 | 测试2结果 | 测试3时间 | 测试3结果 | CNPE测试进展情况说明 | 工程试运行上线时间 | 试运行情况 | 迭代（试运行）情况 | 正式上线时间 | 运行情况 | 迭代（运行）情况
平台功能部分
1 | 功能菜单调整 | 依据功能特点，以及功能划分，对平台功能菜单结构进行重新调整。 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-20 | 2023-04-11 | 正在进行菜单确认 | 胡浩川 | 2023-04-14 | 菜单已按照需求梳理完成，目前正在确认，确认完成后调整菜单结构 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-17 |  | 康伟平 | 2023-04-19 | 存在的问题 | 2023-04-21 | 存在的问题 | 2023-04-24 | 存在的问题 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
2 | 设计输入 | 可以按照专业，对设计输入结果性文件进行归档，包括：可行性研究设计输入要求文件、初步设计输入要求文件以及施工图设计输入要求文件。 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-22 | 2023-04-11 | 正在进行需求确认 | 胡浩川 | 2023-04-14 | 未开始 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-17 |  | 康伟平 | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
3 | 设计规则库 | 新增功能，对新的设计规则进行上传、归档 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-17 | 未开始，需要尽快确认需求 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-04-30 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
4 |  | 作废功能，对已有且执行的设计规则进行作废处理 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-21 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
5 |  | 升版功能，对已有且执行的设计规则进行升版 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-20 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-22 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
6 |  | 审批功能，所有操作都需要经过审批流程后确认执行 1.新增->审批后->执行； 2.执行->作废审批后->作废； 3.新增->升版审批后->替换，按新版本执行； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-21 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-23 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
7 | 校审规则库 | 新增功能，对新的校审规则进行上传、归档 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-17 | 未开始，需要尽快确认需求 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-19 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
8 |  | 作废功能，对已有且执行的校审规则进行作废处理 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-21 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
9 |  | 升版功能，对已有且执行的校审规则进行升版 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-20 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-22 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
10 |  | 审批功能，所有操作都需要经过审批流程后确认执行 1.新增->审批后->执行； 2.执行->作废审批后->作废； 3.新增->升版审批后->替换，按新版本执行； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 规则已梳理完成，确认中 | 胡浩川 | 2023-04-21 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-23 |  | 康伟平 | 2023-04-25 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-29 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
11 | 权限分配 | 新增权限分配，能够对SITE-ZONE进行划分和人员分配 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-04-24 | 功能界面已开发完成，正在处理与E3D的交互；需四川院对e3d的UDA进行数据提供； | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-26 |  | 康伟平 | 2023-04-28 |  | 2023-04-29 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
12 |  | 联动E3D命令开发，对E3D中的SITE-ZONE进行同步操作 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-04-27 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-28 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
13 | 权限变更 | 新增权限变更，能够对已有SITE进行选择，并分配新的人员，实现A->B的权限替换 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-04-24 | 功能界面已开发完成，正在处理与E3D的交互；需四川院对e3d的UDA进行数据提供；三维模型接口尚未提供 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-26 |  | 康伟平 | 2023-04-28 |  | 2023-04-29 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
14 |  | 联动E3D命令开发，对E3D同步进行权限变更调整，E3D中也由A权限变更为B | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-04-27 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-28 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
15 |  | 三维模型权限变更接口调用，联动三维模型同步进行权限变更替换A->B | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 已完成 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-04-27 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-28 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
16 | 模型升版 | 对功能界面进行重构，满足目前模型升版的需求，能够新增模型升版 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-18 |  | 胡浩川 | 2023-04-24 | 界面开发完成70%，后续需要确认模型升版颗粒度问题，并且需要对获取模型升版结构接口进行确认；需四川院对e3d的UDA进行数据提供；三维模型接口尚未提供。 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-26 |  | 康伟平 | 2023-04-28 |  | 2023-04-29 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
17 |  | 三维模型接口调用，获取三维模型模型结构数据，进行升版范围选择 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 董鹏程模型数据获取接口需要在4月21前提供获取模型树形结构数据，包括：节点名称、类型（SITE\ZONE\PIPE\BRANCH等），否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-04-25 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-27 |  | 康伟平 | 2023-04-29 |  | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
18 |  | 联动E3D命令，用于E3D中模型的解锁功能 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-18 |  | 胡浩川 | 2023-04-27 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-29 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
19 |  | 三维模型解锁接口的调用，同步联动三维模型解锁 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-04-27 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-29 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
20 | 项目创建 | 能够新增项目创建，功能界面的开发 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-04-27 | 功能界面开发完成90%，需要针对DB复制进行功能界面调整，后续与E3D交互进行调整；需四川院对e3d的UDA进行数据提供；三维模型接口尚未提供 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-29 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
21 |  | 能够导入人员SITE分配清单 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-04-28 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-30 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
22 |  | 能够导入模型ACR、SCROP、ROLE分配清单 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-04-28 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-30 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
23 |  | 三维模型提供接口获取项目列表、DB列表，用于DB的引用、复制的数据源 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程模型数据项目、DB获取接口需要在最晚4月20前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-04-28 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-30 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
24 |  | 联动E3D，进行项目DB的复制 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
25 |  | 联动E3D，进行项目DB的引用 | 肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
26 | 三维编校审 | 平台提供编校审审批单生成接口，三维模型调用传递模型数据包等生成审批单 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-04-28 | 目前功能界面已经开发完成。针对与E3D交互进行调整；三维模型接口尚未提供；需四川院对e3d的UDA进行数据提供； | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-30 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
27 |  | 平台提供模型审批意见存储接口，三维模型传递审批意见（云线、圈图）数据包，平台进行存储展示 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-04-28 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-30 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
28 |  | 三维模型需要提供模型界面跳转查看接口，传递模型数据包以及过程意见数据包，进行模型查看 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-06 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-08 |  | 康伟平 | 2023-05-10 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
29 |  | 联动E3D，根据审批模型数据包结构，进行解析，进行E3D模型锁定功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
30 |  | 三维模型锁定接口的调用，同步联动三维模型锁定 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
31 |  | 联动E3D，根据审批模型数据包结构，进行解析，进行E3D模型解锁功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 |  | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
32 |  | 三维模型解锁接口的调用，同步联动三维模型解锁 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-12 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
33 | 进度计划 | 三级进度计划Excel结果文件的存档功能，用于新增归档三级进度计划文件，用于后续四级计划编制需要 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 |  | 胡浩川 | 2023-05-06 | 功能需求及界面规划 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-08 |  | 康伟平 | 2023-05-10 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-14 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
34 |  | 三级进度计划文件读取接口提供，用于进度计划获取三级基础数据，进行四级计划编制 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 | 王元进度计划功能提供，需要在4月24号前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-08 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-12 |  | 2023-05-15 |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
35 |  | 平台提供数据存储接口，用于四级计划编制完成后，四级计划文件归档功能 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 | 王元进度计划功能提供，需要在4月24号前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-09 | 未开始，需要王元提供进度计划功能，确认集成方案。 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-11 |  | 康伟平 | 2023-05-13 |  | 2023-05-15 |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
36 |  | 平台提供数据存储接口，用于存档图纸目录数据 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 | 王元进度计划功能提供，需要在4月24号前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-10 | 未开始，需要王元提供进度计划功能，确认集成方案。 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-12 |  | 康伟平 | 2023-05-15 |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
37 |  | 平台提供数据存储接口，用于存档出图数据 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 | 王元进度计划功能提供，需要在4月24号前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-11 | 未开始，需要王元提供进度计划功能，确认集成方案。 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-13 |  | 康伟平 | 2023-05-15 |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
38 |  | 平台提供数据存储接口，用于存档出图图纸文件 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、王元 | 吴永重 |  | 2023-04-22 |  | 胡浩川 | 2023-05-12 | 图纸存储方案规划中 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
39 | 设计阶段变更（新增需求，用于设阶段变化后，人员的批量调整） | 功能界面开发，能够新增设计阶段变更单 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 |  | 胡浩川 | 2023-05-14 | 未开始，三维模型接口尚未提供；需四川院对e3d的UDA进行数据提供； | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-16 |  | 康伟平 | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
40 |  | 能够批量选择项目SITE进行人员的重新分配 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 |  | 胡浩川 | 2023-05-15 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-17 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
41 |  | 联动E3D，根据重新分配的SITE，进行E3D模型解锁功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 |  | 胡浩川 | 2023-05-16 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-18 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
42 |  | 三维模型解锁接口的调用，同步联动三维模型解锁 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-17 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-19 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
43 |  | 联动E3D，根据重新分配的SITE人员，进行E3D模型权限变更功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 |  | 胡浩川 | 2023-05-18 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-20 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
44 |  | 三维模型权限变更接口的调用，同步联动三维模型权限变更 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-25 | 董鹏程模型数据获取接口需要在最晚4月18前提供，否则无法完成。 | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-23 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
45 | 模型数据对接 | 模型ip动态获取，用于获取模型所在服务器地址，用于跳转查看模型 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-28 | 董鹏程最晚4月30提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-06 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-08 |  | 康伟平 | 2023-05-10 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-14 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
46 |  | 模型中心接口跳转。用于传递当前所需跳转查看的模型信息、人员信息，跳转并打开模型查看 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-28 | 董鹏程最晚4月30提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-06 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-08 |  | 康伟平 | 2023-05-10 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-14 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
47 |  | 三维编校审模型接口跳转，用于传递编校审模型数据打开并跳转相应审核模型进行查看、审批 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程最晚4月18提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
48 |  | 三维模型项目、DB数据获取接口，用于DB复制、引用选择模型DB等。 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程最晚4月18提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-06 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-08 |  | 康伟平 | 2023-05-17 |  | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
49 |  | 三维模型传递数据进行模型锁定接口，用于联动锁定三维模型 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程最晚4月18提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
50 |  | 三维模型传递数据进行模型解锁接口，用于联动解锁三维模型 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程最晚4月18提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
51 |  | 三维模型传递数据进行模型权限变更接口，用于联动三维模型权限变更 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-16 | 董鹏程最晚4月18提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-04-27 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-04-29 |  | 康伟平 | 2023-05-04 |  | 2023-05-06 |  | 2023-05-08 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
52 |  | 孔洞埋件提资接口跳转，用于传递孔洞埋件模型数据,打开并跳转模型界面 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、董鹏程 | 吴永重 |  | 2023-04-22 | 最晚4月24提供，否则无法完成数据对接工作。 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 三维模型尚未提供接口，目前仅做测试模型跳转 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
53 | CMIS集成 | 基础数据（下拉框等主数据数据源:机组、系统、设计阶段、部门代码）； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月31号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 未开始，尚未提供接口或者数据 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
54 |  | 人资数据； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月31号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 未开始，尚未提供接口或者数据 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
55 |  | 单点登录 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月31号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-12 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-14 |  | 康伟平 | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
56 |  | 内部接口信息单数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-14 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-16 |  | 康伟平 | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
57 |  | 外部接口信息单单据数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-14 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-16 |  | 康伟平 | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
58 |  | CR收文数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-14 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-16 |  | 康伟平 | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
59 |  | CR答复单数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-15 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-17 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
60 |  | FCR收文数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-15 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-17 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
61 |  | FCR答复单数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-15 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-17 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
62 |  | TA收文数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-16 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-18 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
63 |  | TA答复单数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-16 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-18 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
64 |  | DEN发文数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-16 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-18 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
65 |  | 备忘录数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-17 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-19 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
66 |  | 内部会议纪要数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-17 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-19 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
67 |  | 图文传真数据获取等数据同步接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  | 2023-04-28 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-17 | 未开始，尚未提供接口 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-19 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
68 |  | 跨平台流程的集成问题，比如跨平台会签问题 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐、CIMS | 吴永重 |  |  | 集成方案未定 | 胡浩川 | 待定 | 未开始，集成方案未定 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
69 | 数据中心 | 统计界面框架开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-18 | 界面基本确定，等待功能完成后，进行数据统计的确认、开发 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-20 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
70 |  | 本平台内统计图纸数量数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
71 |  | 本平台内统计模型提资数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
72 |  | 本平台内统计设计校审数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
73 |  | 本平台内统计设计校审数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
74 |  | 本平台内统计卷册完成情况数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
75 |  | 本平台内统计设计进度数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
76 |  | 本平台内统计专业设计图纸工作完成率数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
77 |  | 本平台内大宗材料表数据功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
78 |  | 本平台内需要审核的业务数据审核情况功能开发以及嵌入 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
79 |  | CMIS设计变更数据统计（FCR、CR、TA、DEN） | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-19 | 需要CIMS数据同步接口完成后才能数据源进行数据统计 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
80 |  | CIMS图文传真数据统计 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
81 |  | CIMS会议纪要数据统计 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
82 |  | CIMS备忘录数据统计 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | CIMS最晚4月28号前提供，否则将无法完成 | 胡浩川 | 2023-05-19 |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
83 | 审批流程配置、开发 | 项目团队组建审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
84 |  | 权限变更审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
85 |  | 权限分配审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
86 |  | 设计阶段变更审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
87 |  | 模型升版审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
88 |  | 三维编校审审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
89 |  | 孔洞埋件提资审批流程 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
90 |  | 模型提资审批流程（除埋件空洞外，比如：电缆长度、阀门位置信息） | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 | 需要在2023/5/12进行流程梳理和提供 | 胡浩川 | 2023-05-20 | 未开始，为后续正式上线进行流程的审批配置 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-21 |  | 康伟平 | 2023-05-22 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
91 | 系统部署 | 系统服务器到位后，进行正式部署生产环境系统。包括：用户权限初始化，项目初始化等工作。 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 已完成 |  | 胡浩川 | 2023-05-22 | 未开始，系统正式环境的部署功能。 | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 | 2023-05-24 |  | 康伟平 | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
92 | 插件上平台-孔洞模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
93 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
94 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
95 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
96 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
97 | 插件上平台-埋件模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
98 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
99 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
100 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
101 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
102 | 插件上平台-力学平台数据接口（PCF导出） | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
103 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
104 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
105 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
106 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
107 | 插件上平台-Flowmaster数据接口 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
108 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
109 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
110 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
111 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
112 | 插件上平台-CII数据转换接口 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
113 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
114 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
115 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
116 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
117 | 插件上平台-模型细化模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
118 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
119 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
120 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
121 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
122 | 插件上平台-模型规范模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
123 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
124 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
125 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
126 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
127 | 插件上平台-模型质量模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
128 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
129 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
130 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
131 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
132 | 插件上平台-多专业平面出图 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
133 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
134 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
135 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
136 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
137 | 插件上平台-工艺专业支吊架出图 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
138 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
139 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
140 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
141 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
142 | 插件上平台-贯穿件房间提取 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
143 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
144 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
145 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
146 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
147 | 插件上平台-模糊查询模块 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
148 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
149 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
150 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
151 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
152 | 插件上平台-封堵材料统计 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
153 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
154 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
155 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
156 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
157 | 插件上平台-碰撞干涉检查 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
158 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
159 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
160 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
161 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
162 | 插件上平台-SSC专业属性配置 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
163 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
164 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
165 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
166 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
167 | 插件上平台-二三维数据校验 | 功能集成开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
168 |  | 存储数据服务接口 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
169 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
170 |  | 对外数据获取接口开发（可查询），提供外部使用； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
171 |  | 数据推送接口调用开发，推送给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
172 | 插件上平台-力学平台数据接口（计算荷载导入） | 调用力学平台接口获取数据，接口开发； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
173 |  | 解析数据进行存储，功能开发； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
174 |  | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
175 |  | 对外提供数据读取接口，接口开发； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
176 |  | 数据升版管理； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
177 | 插件上平台-房间水淹计算 | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
178 |  | 能够新增录入水淹计算数据 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
179 |  | 调用接口，整合提交计算数据； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
180 |  | 调用接口后，返回结果数据，进行对应存储； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
181 |  | 数据升版管理； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
182 | 插件上平台-房间散热量管理 | 从三维模型提供的房间信息接口获取数据，接口开发； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
183 |  | 各专业填报散热量数据功能界面功能开发，提交数据； | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
184 |  | 专业负责人汇总本专业数据功能界面开发，提交数据 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
185 |  | 通风专业汇总数据审核功能，功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
186 |  | 提交、汇总等版本管理功能，功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
187 |  | 对外提供数据获取接口，接口开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
188 |  | 调用接口传递散热量数据给数据中台 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
189 |  | 接口返回数据，调用三维模型数据接口提交给三维模型进行数据处理 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
190 | 插件上平台-ISO出图模块 | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
191 |  | 数据存储服务接口开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
192 |  | 对外数据接口，提供外部使用 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
193 |  | 图纸附件存储接口开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
194 | 插件上平台-设备运输路径验证 | 数据界面展示功能开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
195 |  | 数据存储服务接口开发 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
196 |  | 调用接口，推送数据给其它平台进行计算 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
197 |  | 开发接收数据接口（含附件），返回接口存储 | 文剑、肖睿、胡浩川、蒋锐 | 吴永重 |  | 2023-04-18 | 插件与平台间数据交互接口及配置文件表单正在梳理中 |  |  |  | 文剑、肖睿、何松、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
平台数据解析功能部分
198 | 多专业设备数据导入接口插件 | step模型的轻量化无损导入
199 |  | 导入界面设计 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 界面流程设计4月底完成 | 文剑、黄昱嘉 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
200 |  | 选择导入本地step文件 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
201 |  | 在导入界面预览生成结果 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
202 |  | 在导入界面指定导入层级位置 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 该功能需要等写入完善后进行 | 文剑、黄昱嘉 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
203 |  | 通过写入功能写回E3D项目（具体方法参考写入功能） | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
204 |  | BOX基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 已经在三维模型中心实现step模型导入，但没有写入功能还无法写回到E3D | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
205 |  | CYLI基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
206 |  | CONE基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
207 |  | SNOU基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
208 |  | PYRA基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
209 |  | DISH基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
210 |  | EXTR基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
211 |  | CTOR基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
212 |  | REVO基本体导入 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
213 |  | NOZZ管口判定，需要二院提供具体判定规则，如何通过几何形状来判定NOZZ是哪个等级库。比如管口直径和管口长度具体值来对应到某一个等级的NOZZ | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 在明确规则后一个月左右完成研发 | 管口判定比较复杂，需要提供一套具体的规则 | 文剑、黄昱嘉 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
214 |  | step模型的轻量化无损导出
215 |  | 增加模型树右键菜单，加入Step模型导出 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
216 |  | 增加文件保存位置界面 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
217 |  | 转换模型中心三维模型到Step模型 | 文剑、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
218 | 虚拟孔洞埋件 | 界面数据设计
219 |  | 设计人选择虚拟物项创建提资单界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 界面基本已经完成，后面根据流程会有局部修改 | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
220 |  | 校审人收到提资单意见批注界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
221 |  | 设计人收到意见进行意见回复界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
222 |  | 校审人收到设计人回复意见进行意见确认界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
223 |  | 虚拟孔洞埋件数据格式设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
224 |  | 设计人创建虚拟物项提资单
225 |  | 在平台跳转模型中心的时刻，模型中心发出请求获取平台提供的当前登录人信息 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
226 |  | 解析插件在E3D中创建的数据表格 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
227 |  | 关联孔洞埋件到具体WALL或者FLOOR上，用户选择一个WALL或者FLOOR都可以拿到与之关联的物项 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
228 |  | 实现生成孔洞算法 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
229 |  | 实现生成埋件算法 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
230 |  | 支持在三维视图选择虚拟孔洞埋件 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
231 |  | 用户选择到虚拟孔洞埋件，对应界面跳转到该条物项数据 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
232 |  | 请求平台接口，获取提资接口 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 等CIMS发布数据 | 该数据来自CIMS平台，需要CIMS平台先提供数据，平台请求数据，模型中心请求平台数据 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
233 |  | 请求平台接口，获取人员资质 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 平台已提供接口，4月底之前完成发送请求，获取数据 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
234 |  | 设计人选择提资物项，提资接口，审核人员，模型中心生成json数据传给平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
235 |  | 校审人审核虚拟物项
236 |  | 提供接口给平台，获取平台传过来的校审表单 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/30 | 已完成50%进度，接口内容较为复杂，调整时间 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
237 |  | 校审人进入模型中心，判断提资单虚拟物项是否通过，不通过的给出意见 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 该功能正在测试接口，组织数据结构 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
238 |  | 收集数据打包传给平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
239 |  | 设计人回复校审人意见
240 |  | 同意意见，设计人在E3D插件修改虚拟物项，模型中心更新最新数据 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 同步最新MySql表格正在寻找方案 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
241 |  | 不同意意见，回复不同意的文字理由 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 该功能正在测试接口，组织数据结构 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
242 |  | 收集数据打包传回平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
243 |  | 校审人确认意见
244 |  | 同意设计人回复，选择确认 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
245 |  | 不同意设计人回复，输入驳回理由 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
246 |  | 收集数据打包传回平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
247 |  | 外部流程
248 |  | 完成内部校审之后，整理数据格式做成数据中台要求的格式，传给平台通过数据中台转给建筑结构平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 组织数据格式已经实现，已经可以传给平台，但是CIMS是否通过未测试 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
249 |  | 土建平台驳回的虚拟孔洞埋件展示 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 具体流程情况待梳理 | 董鹏程 | 未知驳回数据格式 | 待明确驳回数据格式进行开发 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
250 |  | 通用
251 |  | 判断孔洞埋件是否冲突，有冲突的报错 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 判断几何体是否相撞，正在测试找一个成熟的现有方案实现 | 肖睿、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
252 |  | 选择虚拟物项查看周边指定范围内模型 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在进行几何体包络盒计算 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
253 | 三维编校审 | 界面设计
254 |  | 设计人选择模型提交界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
255 |  | 校审人收到模型数据包意见批注界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
256 |  | 设计人收到意见进行意见回复界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
257 |  | 校审人收到设计人回复意见进行意见确认界面设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
258 |  | 三维编校审数据格式设计 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
259 |  | 设计人
260 |  | 选择好模型后点击提交，生成指定格式数据 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
261 |  | 将指定格式数据打包传给平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
262 |  | 用户选择一根管道，计算出该管道穿过的房间号 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
263 |  | 已经算出房间号，房间内的模型按照专业进行分类，可以指定显示某专业模型 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
264 |  | 支持力学管道判断，到ATTA点分割 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 判断力学管道部分细节问题待讨论 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
265 |  | 设计人提交模型之后锁定，不允许用户进行修改 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
266 |  | 鼠标框选模型，支持Ctrl增加选项，Shift删除选项，操作类似Windows | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
267 |  | 在指定列表中的模型进行高亮 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
268 |  | 选择一个模型，显示指定距离内的所有模型，距离外的模型隐藏，如果是管道也要切断 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
269 |  | 校审人
270 |  | 用户在三维界面里通过鼠标绘制云线，云线始终朝向屏幕，不因视角转动而改变 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
271 |  | 用户先选择元素然后点击绘制云线 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
272 |  | 对三维界面进行截屏，生成jpg图片转成base64编码格式 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
273 |  | 校核人在三维界面工具条里点击按钮输入意见 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
274 |  | 校核人可以手动选择该问题是什么类型的问题，一般问题还是严重问题 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
275 |  | 校核人完成模型校审，点击提交生成指定格式数据 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在组织数据格式 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
276 |  | 将校审数据传到平台 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
277 |  | 用户在模型中心选择模型，E3D可以把该元素设置为CE同时LimitCE | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
278 |  | 能够在三维界面捕获元素关键点，关键点来自于元件库的PointSet | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
279 |  | 用户选择两个关键点可以进行距离测量 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
280 |  | 用户选择两个关键点可以进行标高测量 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
281 |  | 用户选择三个关键点可以进行角度测量 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
282 |  | 用户选择两个元素可以自动找出最近点测量 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
283 |  | 自动生成管道与墙的最近点尺寸标注 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
284 |  | 自动生成管道与管道的最近点尺寸标注 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
285 |  | 与全自动出图配合，选择管道模型可以一键预览对应的管道图纸 | 文剑、肖睿、王元、肖亚洲、姚利国、袁文、周立维、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-20 | 该功能需要和全自动出图插件配合，在全自动出图功能完善后请求特点接口返回图纸 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-30 |  | 康伟平 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
286 | 平台数据中心管理 | 平台E3D数据同步接口研发（读取）
287 |  | 解析E3D项目数据，将二进制数据转换成指定格式数据 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
288 |  | 编写database实现一边解析一边写入数据库 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
289 |  | 优化解析速度，从单线程改到多线程 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 解析整个1516项目从两三个小时减少至半个小时左右 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
290 |  | 提取元件库数据，通过公式和几何拓扑生成三维模型 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
291 |  | 生成三维模型数据 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
292 |  | 模型类型缺失 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 需要二院提供1516项目的全部元素，一次性补全所有缺失项目 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭
293 |  | 平台E3D数据同步接口研发（写入）
294 |  | 删除模型 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
295 |  | 修改模型 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 该功能测试强行写入DB出现项目崩溃，目前考虑从简方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
296 |  | 增加模型 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
297 |  | 在模型中心开放删除元素功能，在模型树中右键删除元素 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
298 |  | 在模型中心开放修改元素功能，将属性栏属性改成输入框，同时支持部分命令修改属性 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
299 |  | 在模型中心开放新增元素功能，在命令行输入 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
300 |  | 开发E3D监听插件，负责接收模型中心命令转换成PML语言，在E3D中运行PML | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
301 |  | 用户一旦在模型中心触发写入操作，自动发送命令到E3D插件进行写入 | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-18 | 正在寻找合理的实现方案，要求同时打开E3D和模型中心 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-28 |  | 康伟平 | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
302 |  | 次选方案：直接写入项目DB | 文剑、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 该功能测试强行写入DB出现项目崩溃 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
303 |  | 平台三维数据数据库设计
304 |  | 明确需求：确定项目数据量大小，项目数据吞吐量，进行数据库选型 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
305 |  | 设计ER模型：分析实体、属性、关系的关系，画出实体关系图 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
306 |  | 规范化设计：将实体关系图进行规范化，确保数据结构中没有重复或不必要的数据，并消除数据冗余 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
307 |  | 明确数据字典：列出所有表和列，并对各列进行描述，包括数据类型、数据长度、可否为空等。 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
308 |  | 设计物理模型：将逻辑模型转换为物理模型，选择表格和索引类型，设计冗余和复制方案。 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
309 |  | 数据库测试：对数据库进行测试，包括输入数据、对数据进行查询、对数据进行更新等测试。 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
310 |  | 数据库维护和优化：因应数据库需要进行更新和升级等维护工作，优化数据库性能，确保数据库操作效率和正常运行。 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
311 |  | 搭建TiDB数据库：用作项目数据存储，按照项目进行分表，在下面再按照元素类型进行分表 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
312 |  | 搭建图数据库：用于存储经常取用的数据，与TiDB配合使用起到了电脑中内存的作用，TiDB起到了硬盘的作用 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
313 |  | 数据接口，三维数据接口封装
314 |  | 模型树接口提供：用于平台搭建模型树 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
315 |  | 三维编校审接口：用于接收平台表单数据 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/30 | 接口已完成50% | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
316 |  | 虚拟孔洞埋件接口：用于接收平台表单数据 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
317 |  | 模型IP地址：用于给平台指定模型所在IP | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
318 |  | 模型DB列表：用于给平台传递项目DB数量和编号 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
319 |  | 人员权限接口：用于获取平台的最新人员权限变更信息 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
320 |  | 数据查询
321 |  | 搜索界面设计 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
322 |  | 增加搜索语法 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
323 |  | 将语法转成SQL语言在数据库查询相关数据 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
324 |  | 将数据展示在界面上 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
325 |  | 支持导出XLSX/CSV | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
326 | 专业表单 | 可视化导图
327 |  | 界面设计 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
328 |  | 节点搭建：字符串节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
329 |  | 节点搭建：获取属性节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
330 |  | 节点搭建：属性过滤节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
331 |  | 节点搭建：数据表单节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
332 |  | 节点搭建：获取参考号节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
333 |  | 节点搭建：获取子节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
334 |  | 节点搭建：获取深度子节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
335 |  | 节点搭建：计算表达式节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
336 |  | 节点搭建：获取单个属性集合节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
337 |  | 节点搭建：分割字符串节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
338 |  | 节点搭建：字符串数组取值节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
339 |  | 节点搭建：字符串数组索引节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
340 |  | 节点搭建：拼接字符串节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
341 |  | 节点搭建：合并字符串节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
342 |  | 节点搭建：if else节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
343 |  | 节点搭建：Map节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
344 |  | 节点搭建：Filter Map节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
345 |  | 节点搭建：获取处理后数据节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
346 |  | 节点搭建：获取外链名称节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
347 |  | 节点搭建：字段匹配节点 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
348 |  | 数据格式设计，生成SQL语法 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
349 |  | 将数据写入数据库 | 文剑、肖睿、周启帆、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
350 |  | 给排水专业
351 |  | 大宗材料：Tube长度未统计 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/5研发已完成 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
352 |  | 工艺专业
353 |  | 大宗材料：Tube长度未统计 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 | 已完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
354 |  | 阀门清单：所在房间号待开发，是否阀门支架待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 | 已完成80%，等待房间号开发完成直接赋值 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
355 |  | 设备清单：所在房间号待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
356 |  | 通信专业
357 |  | 通信系统：所在房间号待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
358 |  | 火灾自动报警：专业提供的表单和通信系统表单一模一样 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
359 |  | 仪控专业
360 |  | 大宗材料 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
361 |  | 仪表管道：所在房间号待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 | 已完成80%，等待房间号开发完成直接赋值 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
362 |  | 设备清单：所在房间号待开发，设备相对楼板标高待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
363 |  | 设备专业
364 |  | 大宗材料：所在房间号待开发 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-25 |  | 康伟平 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
365 |  | 通风专业
366 |  | 风管管段清单 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
367 |  | 暖通专业
368 |  | 风管材料表 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 已完成初版数据提取，等待通风专业提供更新的规则 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
369 |  | 风管附件清单 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
370 |  | 风管支架清单 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
371 |  | 电气专业
372 |  | 托盘及接地 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
373 |  | 优化与改进
374 |  | 表单一旦提取到错误的信息会出现卡住的情况不能跳过 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 目前先实现功能，体验优化排在稍后位置 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
375 |  | 配置好对应算法用户直接一键提取一层的或者一个SITE的数据 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
376 |  | 可视化导图界面放大缩小 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
377 |  | 表单节点无法在已存在的字段中插入，必须删除后面的来增加新的字段 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
378 |  | 按住鼠标中键平移拖动时会拉动表单节点 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
379 |  | 节点支持复制，减少重复节点搭建 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
380 |  | 节点里文字信息较乱 | 文剑、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
381 | 平台三维模型显示管理 | 平台图形引擎研发
382 |  | 确定需求：根据使用场景及客户需求，确定开发要求和目标，以引擎功能、性能、跨平台等方面为重点。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 目前图形引擎大部分功能已经完成，主要是后续的性能优化，现阶段经过测试，在M1Pro芯片上处理100万个几何体已经可以达到27帧 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
383 |  | 技术策划：制订技术开发方案，研究三维图形处理相关标准、库，优化渲染流程，提高渲染效率，确保引擎开发高效、可靠。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
384 |  | 系统设计：制定引擎的基础系统架构、渲染架构和渲染管道。考虑到性能和效率，建立实时、高效的专业化渲染系统，提高渲染质量和渲染效率，优化应用程序的渲染逻辑。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
385 |  | 编码实现：根据设计规划，编写代码实现引擎基础框架、图形算法、纹理映射、材质处理、光照处理、粒子系统等核心功能，同时实现跨平台、纹理压缩等其他基础功能。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
386 |  | 调试优化：对开发过程中的可能出现的问题进行调试、优化和性能测试，逐步完善优化引擎，确保其能够有效地满足需求，具有良好的性能和交互性。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
387 |  | 集成测试：将独立开发实现的各个功能和系统集成测试，确保整个系统能够兼容、正确连接和高效运行，同时进行反复测试和改进，直到达到预期效果。 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 集成性能测试待开展 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
388 |  | 平台三维模型显示
389 |  | 通过解析数据获取元件库模型计算公式 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
390 |  | 通过公式计算元件形状 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
391 |  | 通过解析数据获取设计模块数据，通过设计模块数据组合元件，形成三维模型 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
392 |  | 生成元件库负实体 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
393 |  | 生成设备负实体 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
394 |  | 生成墙体负实体 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 土建负实体判定较为复杂，正在寻找合适的方案实现 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
395 |  | 生成楼板负实体 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
396 |  | 平台三维模型显示优化
397 |  | 增加正视图，侧视图，俯视图功能 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
398 |  | 设计模型树图标 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成，主要是元素数量较多，正在陆续补充图标 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
399 |  | 优化三维视点，拖入模型可以直接看到，不会乱跳视点 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
400 |  | 平台三维模型显示问题
401 |  | TUBE管道生成形状有误 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该问题已解决 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
402 |  | 阀门转手形状和E3D有区别 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
403 |  | 土建楼板生成错误 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
404 |  | 土建相邻楼层之间存在间隔 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
405 |  | 土建圆顶生成与E3D不一致 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
406 |  | 电气柜子不生成 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
407 |  | 电缆托盘不显示 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 该问题待解决 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
408 |  | FTUB不显示 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
409 |  | 设备不生成 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
410 |  | 电气设备形状有误 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
411 |  | 管道生成断断续续型钢不显示 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
412 |  | 大量的型钢风管不显示 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
413 |  | 大量土建模型不显示 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
414 |  | 先显示参考号24383/80211，然后把视点定位到参考号24383/94692元素时，三维视图无法移动，卡死 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
415 |  | 同样的模型，E3D拖进三维视图之后能够明显找到模型位置，Editor不知道视点跳到什么位置去了 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
416 |  | 房间号计算
417 |  | 通过平面计算房间号 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已经完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
418 |  | 通过立面计算房间号 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023/4/15>2023/4/25 | 已完成90%，正在调试阶段 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
419 |  | 把房间号写到元素的UDA属性scroomno中 | 董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 等写入完成即可实现 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
420 | 版本管理 | 界面
421 |  | 版本管理界面设计 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在设计 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
422 |  | 数据回滚，查看界面设计 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
423 |  | 功能点
424 |  | 读取元素数据状态的UDA属性，一旦改变及时备份 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 正在寻找合理的实现方案 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
425 |  | 支持比较显示不同版本差异 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
426 |  | 增量备份，用户每次修改E3D项目，在解析写入到数据库之前都备份一次 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
427 | 状态管理 | 界面
428 |  | 数据状态界面设计 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 正在设计 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
429 |  | 功能
430 |  | 在三维模型中心进行数据状态赋值，修改对应的UDA属性 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 目前实现了赋值，但是写入还未完善 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
431 |  | 在E3D中对模型数据状态赋值，写入到UDA属性 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-15 | 涉及到插件功能 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-25 |  | 康伟平 | 2023-05-21 |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
432 |  | 配合平台进行模型数据权限管理，包括权限继承，权限修改，涉及到模型是否能够被当前使用人进行修改 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 涉及到权限管理需要多方配合 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
433 |  | 元素上锁禁止修改 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
434 | 平台成品关联管理 | 平台项目树SSC及PBS结构重构
435 |  | 读取元素数据状态的scroomno属性，提取值一样的元素 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
436 |  | 将值一样的元素放在指定树节点下面 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
437 |  | 生成模型树，设计界面 | 文剑、肖睿、许秦峰、杨常坤、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
438 | 分布式部署 | 前期
439 |  | 分布式方案设计 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
440 |  | 分布式部署测试 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
441 |  | 22端口未开放无法连接两地数据库 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 待开会讨论 | 没有开放端口无法实现数据库连接，需要和数据中心开会讨论 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
442 |  | 后期
443 |  | 压力测试 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-20 | 工作待开展 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-30 |  | 康伟平 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
444 |  | 同步延迟测试 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-30 |  | 康伟平 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
445 |  | 备份测试 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-30 |  | 康伟平 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
446 |  | 漏洞测试 | 文剑、黄昱嘉、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-05-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-30 |  | 康伟平 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
447 | 三维提资 | 电气平台数据推送服务
448 |  | 用电位置资料 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
449 |  | 电气设备布置信息 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
450 |  | 电缆长度 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 等插件提供数据 | 等插件提供数据 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
451 |  | 电缆桥架布置图 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
452 |  | 建筑结构平台数据推送服务
453 |  | 贯穿件提资 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
454 |  | 门窗提资 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
455 |  | 设备基础提资 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
456 |  | 钢平台提资 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
457 |  | 安装基准点布置图 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
458 |  | 虚拟孔洞埋件 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 等插件提供数据 | 等插件提供数据 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
459 |  | 仪控平台数据推送服务
460 |  | 仪表位置资料 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
461 |  | 电缆长度 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 等插件提供数据 | 等插件提供数据 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | #VALUE! |  | 康伟平 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
462 |  | 工艺平台数据推送服务
463 |  | 流程图反馈 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 | 该功能已完成研发 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
464 |  | 阀门位置信息 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
465 |  | 散热量信息 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
466 |  | 管段 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
467 |  | 轻量化平台服务调用，数据推送
468 |  | 生成基础几何体RVM | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
469 |  | 生成元件库RVM | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
470 |  | 计算负实体RVM | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-05 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
471 |  | RVM数据格式生成存在问题，部分元素形状不正常 | 文剑、黄昱嘉、许秦峰、董鹏程 | 吴永重 | 已完成 | 已完成 | 已确定 | 董鹏程 | 2023-04-30 | 有技术问题正在解决 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-10 |  | 康伟平 | 2023-05-06 |  | 2023-05-09 |  | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
多专业图纸自动标注
472 | 通用部分
473 | 快速切图 | 基于切图信息创建图纸 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
474 | 成品输出 | 出图的类型应包括CAD图纸和PDF图纸两种类型。 难点： 1.输出dxf文件后，脱离AutoCAD进行图纸后处理，例如字体转换，线型转换，插入图框等 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
475 | KeyPlan | 图纸范围在KeyPlan中显示 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定 | 王元 | 2023-04-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-22 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
476 | 接图号 | 相邻图纸信息 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定 | 王元 | 2023-04-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-22 |  | 康伟平 | 2023-04-24 |  | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
477 | 填充 | 结构专业墙体和柱子 难点： 1.梯形电缆桥架填充需要调整元件库，创建专门用于填充的桥架盖板。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
478 | 轴网号标注 | 轴网号标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
479 | 轴网尺寸标注 | 轴网尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
480 | 墙号 | 墙号标注，墙号方向跟墙体一致。 难点： 1.墙体由多个部分组合而成，异型墙体的方向需要特别的计算。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 标注已经完成，方向调整未完成 | 王元 | 2023-03-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
481 | 房间号 | 房间号标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
482 | 标注避让 | 避让重要设计模型，避免重叠、避免标注引线交叉等情况 难点： 1.异型设计模型的避让空间计算。 2.标注引线交叉避让。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 标注重叠已经完成，引线交叉避让未完成 | 王元 | 2023-04-30 | 标注重叠已经完成，引线交叉避让未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
483 | 云线 | 模型变化位置绘制云线，包括模型，相关标注，相关的表格。 难点： 1.模型的变化涉及多个方面，包括位置，形状，属性等，需要判断模型的变化是否与当前的标注有关。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定 | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
484 | 索引表的索引号记录 | 新增的索引项仅从最大索引号递增，删除的索引项的索引号不再使用。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定 | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
485 | 角图章文字 | 填写图纸信息，版本信息 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
486 | CAD图层，颜色，字体，字高 | 输出符合要求的CAD图层，颜色，字体，字高 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 非开发项，Draft配置内容 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
487 | 仪控专业 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
488 | 工艺管道局部模型 | 仪表管连接工艺管线局部绘制 难点： 1.仪表与工艺的连接关系无法通过E3D的关联属性直接获取，需要硬代码获取。 2.绘制范围不容易通过定制实现，目前限定到前后的管子终止。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
489 | 在线仪表名称标注 | 仪表名称标注 难点： 1.仪表与仪表架的连接关系无法通过E3D的关联属性直接获取，需要硬代码获取。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
490 | 仪表管显示 | 仪表管用单线显示，显示弯头走向；第二方案是忽略 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 非开发项，Draft配置内容 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
491 | 仪表架的安装位置 | 仪表架的安装位置用符号替换 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
492 | 仪表架信息标注 | 标注仪表架号，关联的仪表位号，仪表架底坐标。 难点： 1.仪表与仪表架的连接关系无法通过E3D的关联属性直接获取，需要硬代码获取。 2.标注内容从不同的模型获取，需要组合到仪表架的标注位置。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 关联的仪表位号未完成 | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
493 | 仪表架尺寸角度标注 | 注相对于墙体的位置尺寸，R区的仪表架定位，需标注角度、底标高、距离附近圆弧墙的垂直距离 难点： 1.最近距离标注 2.底标高无法从模型直接获取，需要硬代码实现。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定，实现有难度 | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
494 | 一次阀门符号替换 | 根据一次阀门实际布置情况显示对应的图例符号 难点： 1.仪表与一次阀门的连接关系无法通过E3D的关联属性直接获取，需要硬代码获取。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
495 | 一次阀门编号 | 一次阀门名称标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
496 | 设备布置图尺寸标注 | 设备布置图尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
497 | 设备布置图索引表 | 从Excel文件获取当前图纸中的设备，将设备的指定信息写入到图表中 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-03-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
498 | 仪表清单 | 以表格形式列出本张图纸上表示的仪表位号，仪表架，所在的房间号，工艺设备，工艺设备安装位置 难点： 1.仪表与仪表架的连接关系无法通过E3D的关联属性直接获取，需要硬代码获取。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
499 | 电气专业 |  |  | 康伟平 | [9 empty] | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27
500 | 桥架的branch头尾标注 | 桥架的branch头尾都需要标注“+”符号 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
501 | 电缆桥架填充 | B列桥架需要填充 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发及配置已完成，需要元件库管理员在梯式桥架上增加用于填充的外形 | 王元 | 2022-12-15 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
502 | 轴线号标注 | 每段桥架（PDMS中每个Branch）都需标注桥架的轴线信息，如果同一位置各个托盘的轴线号不一致，就进行多次标注；在桥架的标高发生变化时，再进行一次标注；在桥架的层数发生变化时，再进行一次标注；如果桥架标高和层数均未发生变化，则不进行多余的标注 难点： 1.涉及到相邻模型的计算，判断规则比较复杂，需要开发单独的算法 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发方案已经确定，实现有难度 | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
503 | 变标高箭头符号 | 电缆桥架变标高的位置由低到高标注箭头符号 难点： 1.标高变化涉及到两个变标高管件，需要硬代码实现 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-03-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
504 | 电缆桥架信息表 | 列出每个轴线号中标高和桥架宽度 难点： 1.同轴线号标注。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 |  | 王元 |  |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
505 | 支吊架布置图标注 | 电缆主托盘支吊架布置图，主要是符号替换 难点： 1.每个支吊架包含多个横担和立柱，分别需要符号替换 2.符号比例从模型提取 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-02-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
506 | 支吊架布置图信息表 | 序号、支吊架名称、所属房间、安装标准号和托臂标准号 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-02-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
507 | 支吊架剖面图标注 | 标注支吊架的序号（和平面图中的序号保持一致）；定位尺寸标注，包括支架之间的尺寸标注，以及支架距离楼板或者墙体或者孔洞 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 |  | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
508 | 电缆主托盘剖面图标注 | 包括尺寸标注，标高标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 |  | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-15 |  | 康伟平 | 2023-04-20 |  | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
509 | 电气设备布置图标注 | 就地箱盒一览表（设备类型为，AR，CR，BC，BE等），包含设备编号，序列，安装位置以及所属系统等 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-02-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
510 | 通风管道平剖面布置图 |  |  | 康伟平 | [9 empty] | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27
511 | 介质流向 | 介质流向符号标注 难点： 1.每个Branch仅标注一次，在合适的直段上，需要硬代码实现。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  |  |  | 王元 |  |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
512 | 零件号标注 | 所有BRAN MEM 中：H-SECTCODE有值的对象，风口（MESH、GRIL）除外 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-02-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-11 |  | 康伟平 | 2023-04-13 |  | 2023-04-15 |  | 2023-04-17 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
513 | 管道编号 | 零道编号，每个Branch标注一次，包括序号，压力等级，抗震等级，管道材质，管道类型 难点： 1.每个Branch仅标注一次，在合适的直段上，需要硬代码实现。 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 |  | 王元 | 2023-04-20 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
514 | 阀门名称 | 阀门名称 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-03-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
515 | 房间送风量 | 房间送风量 难点： 1.数据来源 | 文剑、何松 | 康伟平 |  |  |  | 王元 |  |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
516 | 房间回风量 | 房间回风量 难点： 1.数据来源 | 文剑、何松 | 康伟平 |  |  |  | 王元 |  |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
517 | 风口号 | TYPE为GRILLE填TRAG DESP[41]×DESP[42],MESH填MESH DESP[2]×DESP[3] | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-08-30 | 完成 | 王元 | 2023-03-03 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-13 |  | 康伟平 | 2023-04-15 |  | 2023-04-18 |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
518 | 大小头标识 | 在元件TAPE中心标个类T的符号，T上面的横在风管尺寸较大端 | 文剑、何松 | 康伟平 |  |  |  | 王元 |  |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 |  |  | 康伟平 | [7 empty] | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
519 | 偏心标识 | 图例表达，元件类型是OFST | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
520 | 设备位号 | TYPE为EQUI，机组号+EQUI Name第5-7，8-最后一位 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
521 | 风管管径 | 风管管径 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
522 | 风管标高 | 风管底（中心）标高 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
523 | 风管长度 | 风管长度 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发已完成，配置未完成 | 王元 | 2023-04-20 | 开发已完成，配置未完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
524 | 距墙定位信息 | 标注相对于墙体的位置尺寸 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-03 | 开发方案已经确定，实现有难度 | 王元 | 2023-03-30 | 研发完成 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-04-24 |  | 康伟平 | 2023-04-26 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-04 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
525 | 设备定位信息 | 设备定位信息 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-04 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
526 | 调整段 | 自定义属性:LF，如果LF上有值，取LF的值 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-03-05 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
527 | 通风支架平剖面布置图 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
528 | 支架类型 | 符号替换 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-05-10 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-12 |  | 康伟平 | 2023-05-14 |  | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
529 | 支架顺序号 | 名称标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-05-10 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-12 |  | 康伟平 | 2023-05-14 |  | 2023-05-16 |  | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
530 | 通风系统材料清单 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
531 | 管段材料清单 | 管段，加强，法兰，垫片，螺栓，螺母 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 | 在平台上实现 | 王元 | 2023-05-15 | 在平台上实现 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-17 |  | 康伟平 | 2023-05-18 |  | 2023-05-20 |  | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
532 | 附件材料清单 | 阀门，风口，其他附件 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 | 在平台上实现 | 王元 | 2023-05-16 | 在平台上实现 | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-18 |  | 康伟平 | 2023-05-19 |  | 2023-05-21 |  | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
533 | 工艺支吊架 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
534 | 三视图 | 顶视图，侧视图，轴测图 难点： 1.支吊架层次是Stru,但是支吊架的方向需要从其中的横梁来确定，需要硬代码获取侧视图和轴测图方向 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2022-11-10 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
535 | 尺寸标注 | 尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
536 | 距墙定位信息 | 与墙的定位，远墙的处理 难点： 1.将强用符号替换，引入到视图范围内，添加标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
537 | 导向块剖视图 | 导向块剖视图 难点： 1.判断是否有导向块 2.自动创建剖视图 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
538 | 跟轴线的定位 | 跟轴线的定位尺寸 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
539 | 焊点信息 | 焊点信息 难点： 1.焊点信息无法从模型获取 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
540 | 标高标注 | 标高标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
541 | 工艺图 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
542 | 管线定位尺寸标注 | 定位尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
543 | 管线号标注 | 管线号标注 难点： 1.在每个Branch的最长直段上标注，需要单独计算 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
544 | 水工专业 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
545 | 平面图管道名称标注 | 平面图管道名称标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
546 | 平面图管道坡度标注 | 平面图管道坡度标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
547 | 平面图坐标标注 | 平面图坐标标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
548 | 平面图尺寸标注 | 平面图尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
549 | 详图管道名称标注 | 详图管道名称标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
550 | 详图结构标高标注 | 详图结构标高标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
551 | 详图尺寸标注 | 详图尺寸标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
552 | 水点标注 | 水点标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
553 | 支吊架符号替换 | 支吊架符号替换 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
554 | 支吊架标注 | 支吊架标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
555 | 阀门标注 | 阀门标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
556 | 通信专业 |  |  | 康伟平 | [17 empty] | 2023-05-27
557 | 通信设施符号替换 | 通信设施符号替换 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
558 | 通信设施名称标注 | 通信设施名称标注 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
559 | 通信设施连线 | 通信设施连线 | 文剑、何松 | 康伟平 |  | 2023-04-20 |  | 王元 | 2023-04-30 |  | 文剑、黄昱嘉、岳沛枭 | 2023-05-07 |  | 康伟平 | 2023-05-09 |  | 2023-05-11 |  | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-27 |  |  | 2023-05-31
Formulas:
测试1时间 = [内测完成时间]+2
测试1时间 = [研发完成时间]+6
测试2时间 = [测试1时间]+2
测试2时间 = [研发完成时间]+9
测试3时间 = [测试2时间]+3
测试3时间 = [研发完成时间]+12
内测完成时间 = [研发完成时间]+2